МБУ ДПО «Информационный методический центр»

Проектный офис

Управленческий портфель

«Повышение привлекательности

системы внеурочной (воспитательной)

деятельности как условие личного

развития разных категорий детей»

Наименование проекта

Развитие креативного мышления и формирование начал патриотизма  для всех категорий детей ДОО через создание интерактивного музея «Добрянская искорка»

Наименование проекта (сокращённое)

«Добрянская искорка»

Руководитель проекта:

Тарасенко Татьяна Николаевна, заведующая,

МБДОУ «Добрянский детский сад № 20»

Добрянка, 2018

Содержание

Паспорт проекта………………………………………………………………………………….1

Введение ……………………………………………………………………...............................6

Раздел 1. Общие положения………………………………………………………………….....7

Раздел 2. Содержание проекта…………………………………………………………..….......8

Раздел 3. Этапы и контрольные точки………………………………….………………….….11

Раздел 4. Бюджет проекта……………………………………………………………………...12

Раздел 5. Ключевые риски и возможности…………………………………………………...13

Раздел 6. Перспективы развития проекта…………………………………………………….14

Заключение………………………………………………………………..…………………....15

Список использованной литературы………………………………………………………….16

Приложения………………………………………………………………………………….…17

Дорожная карта реализации проекта………………………………………………….17

Паспорт  проекта

| Наименование проекта (полное): | Развитие креативного мышления и формирование начал патриотизма для всех категорий детей ДОО через создание интерактивного музея «Добрянская искорка» |
| --- | --- |
| Наименование проекта (сокращенное): | «Добрянская искорка» |
| Управленческий портфель | «Повышение привлекательности системы внеурочной (воспитательной) деятельности как условие личного развития разных категорий детей» |
| Образовательная организация, адрес | МБДОУ «Добрянский детский сад № 20», Пермский край, г.Добрянка, ул.Герцена 30/1 |
| Срок начала и окончания проекта | 01.09.2018-31.12.2020 (2,5 года) |
| Руководитель проекта | Тарасенко Татьяна Николаевна Приказ |
| Список разработчиков проекта (регион, должность, место работы) | Калашникова Е.А. – зам.заведующего, Токарева С.Н. – старший воспитатель Сюткина Т.А.- учитель-логопед Черепанова И.Б.- инструктор по физ.культуре |
| Цель проекта | Развитие креативного мышления и формирование начал патриотизма для всех категорий детей ДОО через создание интерактивного музея «Добрянская искорка» |
| Задачи проекта | Создание архитектуры интерактивного музея «Добрянская искорка» Организация деятельности коллектива по наполнению каждого направления музея современным содержанием. Привлечение родителей для повышения эффективности деятельности интерактивного музея. |
| Показатели проекта и их значения по годам | - положительная динамика развития креативного мышления по методике Торренса, Ивановой, Яковлевой и др. - положительная динамика развития уровня патриотизма - Количество детей, получающих доп. образование (чел) - Участие в конкурсах технической направленности (шт) |
| Ожидаемые результаты проекта (описание модели реализации) | Создание архитектуры интерактивного музея «Добрянская искорка» Интерактивный музей «Добрянская искорка» состоит из разделов, соответствующих направлениям: «Познвайка» Закуплено интерактивное оборудование для познавательно-поисковой деятельности «Инженерик» Закуплено оборудование (разные виды конструктора) для создания макетов «Мультяшки» Собрано оборудование для создания мультфильмов Организация деятельности коллектива по наполнению каждого направления музея современным содержанием. - Создание 3-х творческих групп по каждому направлению интерактивного музея «Добрянская искорка»; - корпоративное взаимообучение по направлениям - Подбор теоретического и практического материала - разработка методических рекомендаций Включение родителей для повышения эффективности деятельности интерактивного музея - Психолого-педагогическое информирование родителей по развитию креативного мышления и развитию начал патриотизма у детей старшего дошкольного возраста - Рекомендации родителям по развитию и саморазвитию креативного мышления и формированию начал патриотизма дошкольников в домашних условиях - Совместные детско-родительские мероприятия |
| Риски | Поставка некачественного оборудования Текучесть кадров |
| Бюджет проекта | Собственные средства761000,00 Привлеченные средства 120000,00 |

Структура проекта

Введение

Законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования (ФГОС ДО) определены принципы государственной политики в области образования, провозгласившие приоритет общечеловеческих ценностей, обеспечивающие защиту и развитие ребенка системой образования национальных культур, региональных культурных традиций.

Региональный компонент  отражает национальные и региональные особенности  конкретного субъекта РФ с целью воспитания уважения дошкольников к своей малой Родине;  приобщение к национальному культурному наследию.

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую популярность в системе дошкольного образования и воспитания — создаются музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации. Сегодня мы ищем в музее партнера по решению задач, связанных с воспитанием и образованием детей, через осуществление музейно-педагогической деятельности, как в условиях музейной среды, так и в условиях детского сада. В этом случае сама предметная среда окружающего мира играет роль учителя и воспитателя.

Музейная педагогика – это процесс воспитания, который осуществляется посредством различных технологий и является инновационным процессом в сфере воспитания детей, создающим условия погружения личности в специально организованную предметно-пространственную среду.

С июня 2017 года МБДОУ «Добрянский детский сад № 20» работает в составе краевой рабочей группы по реализации краевого проекта «3D музей в детском саду» (Приказ Министерства образования и науки ПК от 06.06.2017г № СЭД-26-01-06-614 "О создании рабочей группы   по разработке моделей использования регионального компонента в основной образовательной  программе ДОУ с учётом специфики национальных, социальнокультурных условий, в которых осуществляется   образовательная деятельность в Пермском крае в рамках краевого проекта "3Dмузей в детском саду")

В рамках реализации данного проекта педагогами наработан богатый методический материал: проект «Интерактивный музей с включением ИКТ технологий «Живут в Добрянке Добряки», паспорт и макет музея, авторские интерактивные игры, конспекты совместной деятельности по разделам проекта.

В связи с чем складываются противоречия между разработанностью теоретических основ патриотического воспитания    и музейной педагогики и       недостаточной технологической  оснащённостью образовательного процесса в данной области. Вследствие чего делаем вывод, что для  развития креативного мышления и воспитания начал патриотизма необходимо создать в образовательной среде ДОО условия для погружения ребенка в разные сферы деятельности.

Раздел 1. Общие положения.

Наименование проекта – «Развитие креативного мышления и формирование начал патриотизма  для всех категорий детей ДОО через создание интерактивного музея «Добрянская искорка»

Краткое наименование проекта – «Добрянская искорка»

Предпосылки реализации проекта:

Формальные основания для инициации проекта

Приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9)

Приоритетный проект  "Доступное дополнительное образование для детей"  в соответствии с постановлением правительства РФ «Концепция развития доп. Обр. и план мероприятий по реализации на период 2015-2020г.»

Утверждён  президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11)

Связь с государственными программами Российской Федерации, Пермского края и ДМР.

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642)

- Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»

- Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки» (утверждена постановлением от 3 октября 2013 г. n 1318-п)

- Закон ПК «О патриотическом воспитании граждан РФ, проживающих на территории ПК от 24.05.2018г.

- Программа функционирования и развития системы  образования ДМР на 2019-2021 годы. Постановление 1104 от 23.10. 2017г

Срок начала и окончания проекта –01.09.2018-31.12.2020 (2,5 года)

Руководитель проекта – Тарасенко Татьяна Николаевна

Исполнители проекта – Калашникова Е.А. – зам.заведующего,

Токарева С.Н. – старший воспитатель

Сюткина Т.А.- учитель-логопед

Черепанова И.Б.- инструктор по физ.культуре

Разработчик паспорта проекта -  Калашникова Е.А. – зам.заведующего

Раздел 2. Содержание проекта

Цель проекта – Развитие креативного мышления и формирование начал патриотизма  для всех категорий детей ДОО через создание интерактивного музея «Добрянская искорка»

Показатели реализации проекта и их значения по годам

| Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | Сентябрь | май | декабрь | май |
| Положительная динамика развития креативного мышления по методике Торренса, Ивановой, Яковлевой и др. | основной | 10% | 10 | 10% | 15% | 20% |
| Положительная динамика развития уровня патриотизма | основной | 20% | 205 | 20% | 25% | 30% |
| Количество детей, получающих доп. образование (чел) | аналитический | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Участие в конкурсах технической направленности (шт) | косвенный | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Результаты проекта

|  | Качественные | Количественные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создан интерактивный музей «Добрянская искорка» по развитию креативного мышления и формированию начал патриотизма у дошкольников: |
|  | Направление «Познвайка» Набор для научного творчества Программное обеспечение для SMART доски | 1 1 |
|  | Направление «Инженерик» Набор для технического творчества (разные виды конструктора) | 5 |
|  | Направление «Мультяшки» Набор для художественного творчества Программное обеспечение | 1 1 |
| 2 | Подготовлена команда специалистов, работающих в системе. |
|  | - Созданы творческие группы по каждому направлению интерактивного музея «Добрянская искорка»; | 3 |
|  | - Подобран теоретический и практический материал, оформлена программа дополнительного образования | 1 |
|  | - проведено 4 семинара практикума | 4 |
|  | - разработаны методические рекомендации «Правила работы в каждом направлении музея» | 3 |
|  | Создан пакет методико-диагностического сопровождения по каждому направлению музея | 3 |
| 4 | Родители включены в деятельность интерактивного музея |
|  | Подготовлены рекомендации по развитию и саморазвитию креативного мышления и формированию начал патриотизма дошкольников в домашних условиях | 2 |
|  | Проведены совместные детско-родительские мероприятия | 3 |
|  | Семьи воспитанников активные участники детских конкурсов технической направленности | 6 |

Описание модели функционирования результатов проекта –

В интерактивном музее «Добрянская искорка»  под руководством педагогов функционируют 3 направления «Познвайка», «Инженерик», «Мультяшки». Дети старшего дошкольного возраста, занимаются в музее по всем трём направлениям в рамках дополнительного образования 1 раз в неделю.

На каждом занятии ребёнок имеет возможность выбрать 2 наиболее интересных для него направления.

Для родителей предусмотрены Дни открытых дверей, совместные мероприятия на базе музея, с целью  дальнейшего привлечения к участию в конкурсах технической направленности.

В течение 3-х лет идёт дооснащения музея необходимым оборудованием.

Реестр заинтересованных сторон

| № п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление образования ДМР | Начальник УО – Кривенко Е.В. | Уникальная модель для тиражирования |
| 2. | Администрация ДМР | Глава администрации ДМР- Лызов К.В. | Престижные инновационные модели, удовлетворенность родительской общественности |
| 3 | Школы и центры дополнительного образования | Администрация, педагоги | Подготовленные ученики (креативные) |
| 4 | Университетский округ ПГГПУ | Ректор: Колесников Андрей Константинович, профессор, кандидат физико-математических наук, председатель Координационного совета Университетского округа ПГПУ. | Данные для исследования. |

Раздел 3. Этапы и контрольные точки проекта  (КТ)

| № п/п | Название этапа | № КТ /от 2-до 6 в этапе/ | Название КТ | Дата /ДД.ММ.ГГГГ/ в хронологической последовательности | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |
|  | 1 этап проект инициирован | КТ 1 | Утверждён паспорт проекта | 03.10.2018 | Приказ |
|  |  | КТ2 | Сформированы 3 рабочие группы по направлениям музея Подбор теоретического и практического материала | 03.10.2018 Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 | Положение о рабочей группе Подобран теоретический и практический материал |
|  |  | КТ3 | Утверждён план реализации проекта | 03.10.2018 | План реализации |
|  |  | КТ 4 | Пройдено обучение по использованию поставленного ИКТ оборудования. | Октябрь | 2 чел. прошли обучение |
|  | 2 этап Основной | КТ 1 | Наполнение направления «Познвайка» Установка интерактивного оборудования (SMART доска, проектор, ноутбук) Закупка программного обеспечения | 20.10.2018 | Интерактивное оборудование работает Установлено программное обеспечение |
|  |  | КТ2 | Наполнение направления «Инженерик» (разные виды конструктора) для создания макетов) | 30.10.2018 | Закуплено оборудование (разные виды конструктора) для создания макетов) |
|  |  | КТ3 | Наполнение направления «Мультяшки» Собрано оборудование для создания мультфильмов (видео камера, набор для детского творчества) Закупка программного обеспечения | 20.11.2018 | Установлено программное обеспечение Создан 1 мультфильм |
|  |  | КТ 4 | Создан пакет методико-диагностического сопровождения | Октябрь 2018 | Создан пакет методико-диагностического сопровождения по определениюуровня развития креативного мышления начал патриотизма у детей 5-6 лет |
|  |  | КТ 5 | Определение уровня развития креативного мышления у детей 5-6 лет по методике Торренса, Ивановой, Яковлевой | Октябрь 2018 | Определен уровень развития креативного мышления у детей 6-7 лет |
|  |  | КТ 6 | Определение уровня развития начал патриотизма у детей 5-6 лет | Октябрь 2018 | Определен уровень развития начал патриотизма у детей 5-6 лет |
|  |  | КТ 7 | Сформировать группу детей, для занятий в музее (с техническими способностями) | Октябрь 2018 | Сформирована группа детей, для занятий в музее |
|  |  | КТ 8 | Составление программы дополнительного образования «Добрянская искорка» | Ноябрь 2018 | Составлена программа дополнительного образования «Добрянская искорка» для детей старшего дошкольного возраста |
|  |  | КТ 9 | Подготовлен промежуточный отчёт реализации проекта | Декабрь 2018 | Сопоставление полученных результатов с ожидаемыми |
| 2019 |
|  | 2 этап Основной | КТ 1 | Проведено корпоративное взаимообучение по направлениям музея (3 семинара-практикума) | Январь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 | методические рекомендации |
|  |  | КТ2 | - Психолого-педагогическое информирование родителей по развитию креативного мышления и развитию начал патриотизма у детей старшего дошкольного возраста | апрель 2019 октябрь 2019 Апрель 2020 | Рекомендации родителям |
|  |  | КТ 3 | Поведение занятий с детьми в музее «Добрянская искорка» по всем направлениям 1 раз в неделю | Январь – май 2019 Сентябрь-декабрь 2019 | Проведено 36 занятий |
|  |  | КТ 4 | Совместное детско-родительское занятие в музее «Добрянская искорка» | Апрель 2019 | Конспект совместного занятия |
|  |  | КТ 5 | Дооснащение направления «Мультяшки» - обновление программного обеспечения, прозрачные мольберты, канц.товары | Сентябрь 2019 | Обновлено программное обеспечение, закуплены 2 прозрачных мольберта |
|  |  | КТ 6 | Дооснащение направления «Инженерик» Конструктор из серии LEGO DUPLO для создания макетов | Сентябрь 2019 | Закуплены 4 конструктора из серии LEGO DUPLO для создания макетов |
|  |  | КТ 7 | Совместное детско-родительское занятие в музее «Добрянская искорка» | Октябрь 2019 | Конспект совместного занятия, определены участники конкурса «Инфокод» |
|  |  | КТ 8 | Подготовка детей к участию в конкурсах технической направленности «Инфокод» | Ноябрь 2019 | Создано 2 мультфильма заявка |
|  |  | КТ 9 | Определение уровня развития креативного мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике Торренса, Ивановой, Яковлевой | Декабрь 2019 | Определена динамика уровня развития креативного мышления у детей старшего дошкольного возраста |
|  |  | КТ 10 | Определение уровня развития начал патриотизма у детей старшего дошкольного возраста | Декабрь 2019 | Определена динамика развития начал патриотизма у детей старшего дошкольного возраста |
|  |  | КТ 10 | Подготовлен промежуточный отчёт реализации проекта | Декабрь 2019 | Сопоставление полученных результатов с ожидаемыми |
| 2020 |  |  |  |  |  |
|  | Основной | КТ 1 | Поведение занятий с детьми в музее «Добрянская искорка» по всем направлениям 1 раз в неделю | Январь-май 2020 | Проведено 19 занятий |
|  |  | КТ 2 | Совместное детско-родительское занятие в музее «Добрянская искорка» | Апрель 2020 | Конспект совместного занятия, |
|  |  | КТ 3 | Определение уровня развития креативного мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике Торренса, Ивановой, Яковлевой | май 2020 | Определена динамика уровня развития креативного мышления у детей старшего дошкольного возраста |
|  |  | КТ 4 | Определение уровня развития начал патриотизма у детей старшего дошкольного возраста | май 2020 | Определена динамика развития начал патриотизма у детей старшего дошкольного возраста |
|  | Заключительный этап | КТ1 | Подготовка тезисов на августовскую конференцию | Июнь 2020 | 3 выступления на виртуальную секцию и 3статьи в сборник |
|  |  | КТ 2 | Трансляция опыта на различном уровне | Сентябрь-ноябрь 2020 | 4 выступления |
|  |  | КТ 3 | Определение уровня развития креативного мышления у детей 5-6 лет по методике Торренса, Ивановой, Яковлевой | Сентябрь 2020 | Определен уровень развития креативного мышления у детей 6-7 лет |
|  |  | КТ 4 | Определение уровня развития начал патриотизма у детей 5-6 лет | сентябрь 2020 | Определен уровень развития начал патриотизма у детей 5-6 лет |
|  |  | КТ 5 | Сформировать группу детей, для занятий в музее (с техническими способностями) | сентябрь 2020 | Сформирована группа детей, для занятий в музее 20 чел |
|  |  | КТ 6 | Поведение занятий с детьми в музее «Добрянская искорка» по всем направлениям 1 раз в неделю | октябрь-декабрь 2020 | Проведено 12 занятий |
|  |  | КТ 7 | Подготовка итогового отчёта | Декабрь 2020 | Итоговый отчёт |

Раздел 4. Бюджет проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, тыс.рублей | Внебюджетные источники финансирования, тыс.рублей | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Стимулирование педагогов | 351 | - | 351 |
| Функциональное направление проекта |
|  | Набор для научного творчества | 270 | - | 270 |
|  | Набор для технического творчества | 100 | - | 100 |
|  | Набор для художественного творчества | 60 | - | 60 |
|  | ИКТ оборудование (проектор, камера, смартфон, 3D очки, планшеты, программное обеспечение) | 100 | 110 | 210 |
|  | ИТОГО | 881 | 110 | 991 |

Раздел 5. Ключевые риски и возможности

| № | Наименование риска/возможности | Действия по предупреждению риска/ Реализации возможности |
| --- | --- | --- |
|  | РИСКИ |  |
| 1 | Поставка некачественного оборудования | проверка поставщиков |
| 2 | Текучесть кадров | Одновременное обучение большего числа педагогов |
| 3 | Нехватка собственных средств | Привлечение средств из внебюджетных источников (Участие в конкурсе социально-культурных проектов, конкурсе им. Выготского) |
|  | ВОЗМОЖНОСТИ |
| 1 | Возможность функционирования интерактивного музея частично на коммерческой основе (компенсация затрат) | Охват детей платными услугами |
| 2 | Сетевое взаимодействие с предприятиями, школами, центрами дополнительного образования | Договоры и планы взаимодействия |
| 3 | Межсетевое взаимодействие между педагогами ДОУ | Проведение совместных мероприятий |
| 4 | Организация на базе интерактивного музея модульных курсов в рамках деятельности ДОУ в статусе ЦИО | Проведение модульных курсов «Мастерская игры «Добрянская игротека» |

Раздел 6. Перспективы развития проекта

В интерактивном музее «Добрянская искорка»  под руководством педагогов функционируют 3 направления «Познвайка», «Инженерик», «Мультяшки». Дети старшего дошкольного возраста, занимаются в музее по всем трём направлениям в рамках дополнительного образования 1 раз в неделю.

На каждом занятии ребёнок имеет возможность выбрать 2 наиболее интересных для него направления.

Для родителей предусмотрены Дни открытых дверей, совместные мероприятия на базе музея, с целью  дальнейшего привлечения к участию в конкурсах технической направленности.

Список литературы:

- Байдина Е.А. Мини-музей в ДОУ как средство патриотического воспитания» //Справочник старшего воспитателя. – 2013. - № 2. - С. 32-37.

- Воронович В.М. Управление учебно-воспитательным процессом средствами музейной педагогики/ В.М. Воронович. N 12. – 2007. – С.

- Закон  «Об образовании в Российской Федерации»

- Калинина Т.В. Управление ДОУ. «Новые информационные технологии в дошкольном детстве». М, Сфера, 2008

- Малюшова, Н. Здравствуй, музей [Текст] / Н. Малюшова // Дошкольное воспитание. -2009. - N11. - С. 24-29

- Моторин В. "Воспитательные возможности компьютерных игр". Дошкольное воспитание, 2000г., № 11

- Новоселова С.Л. Компьютерный мир дошкольника. М.: Новая школа, 1997

- Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском саду. М: Линка-Пресс, 2008

- Трунова, М. Секреты музейной педагогики: из опыта работы // Дошкольное воспитание. - 2006. - N 4. - С. 38-42.

- Управление инновационными процессами в ДОУ. – М., Сфера, 2008

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

- Чумалова, Т. Музейная педагогика для дошкольников // Дошкольное воспитание. - 2007. - N 10. - С. 44-50.

- Чумалова, Т. Основные принципы музейной педагогики: путешествие на машине времени // Дошкольное воспитание. - 2008. - N 3. - С. 58-63.

Приложение

Дорожная карта реализации проекта

| Задача | Мероприятие | 2018г. | 2019 г. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Создание архитектуры интерактивного музея «Добрянская искорка» | Педагогический совет, педагогический час (представление промежуточных и итогового отчёта) | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | Обучение по использованию ИКТ оборудования |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наполнение направления «Познавайка» |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наполнение направления «Инженерик» |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наполнение направления «Мультяшки» |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диагностика «Развитие креативного мышления», «сформированность начал патриотизма» |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| Организация деятельности коллектива по наполнению каждого направления музея современным содержанием. |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|  | Созданы творческие группы по каждому направлению интерактивного музея «Добрянская искорка»; Подбор теоретического и практического материала |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | Создан пакет методико-диагностического сопровождения |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление программы «Добрянская Искорка» |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпоративное взаимообучение по направлениям музея |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
| Привлечение родителей для повышения эффективности деятельности интерактивного музея. | Подготовлены рекомендации по развитию и саморазвитию креативного мышления и формированию начал патриотизма |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |
|  | Совместное детско-родительское занятие в музее «Добрянская искорка» |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подготовка детей к участию в конкурсах технической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |
| Трансляция полученных результатов | Подготовка тезисов на августовскую конференцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |
|  | Трансляция опыта реализации проекта на различном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |