## Slide 1: МАДОУ «ЦРР детский сад №11» корпус 2 (МБДОУ№19)
Руководитель: Тарасенко Т.Н.
Управленческий проект
Развитие креативного мышления и формирование начал патриотизма для всех категорий детей ДОО через создание интерактивного музея «Добрянская искорка»

## Slide 2
1 этап проект | КТ 1 | Утверждён паспорт проекта | 03.10.2018 | Приказ
 | КТ2 | Сформированы 3 рабочие группы по направлениям музея Подбор теоретического и практического материала | 03.10.2018 Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 | Положение о рабочей группе Подобран теоретический и практический материал
 | КТ3 | Утверждён план реализации проекта | 03.10.2018 | План реализации
 | КТ 4 | Пройдено обучение по использованию поставленного ИКТ оборудования. | Октябрь | 2 чел. прошли обучение

## Slide 3
2 этап Основной | КТ 1 | Наполнение направления «Познвайка» Установка интерактивного оборудования (SMART доска, проектор, ноутбук) Закупка программного обеспечения | 20.10.2018 | Интерактивное оборудование работает Установлено программное обеспечение
 | КТ2 | Наполнение направления «Инженерик» (разные виды конструктора) для создания макетов) | 30.10.2018 | Закуплено оборудование (разные виды конструктора) для создания макетов)
 | КТ3 | Наполнение направления «Мультяшки» Собрано оборудование для создания мультфильмов (видео камера, набор для детского творчества) Закупка программного обеспечения | 20.11.2018 | Установлено программное обеспечение Создан 1 мультфильм

## Slide 4
2 этап Основной | КТ 1 | Проведено корпоративное взаимообучение по направлениям музея (3 семинара-практикума) | Январь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 | методические рекомендации
 | КТ2 | Определение уровня развития креативного мышления у детей 5-6 лет по методике Торренса - Определение уровня развития начал патриотизма у детей 5-6 лет | апрель 2019 | Рекомендации родителям
 | КТ 3 | Поведение занятий с детьми в музее «Добрянская искорка» по всем направлениям 1 раз в неделю | Январь – май 2019 Сентябрь-декабрь 2019 | Проведено 36 занятий
 | КТ 3 | Поведение занятий с детьми в музее «Добрянская искорка» по всем направлениям 1 раз в неделю | Январь – май 2019 Сентябрь-декабрь 2019 | Проведено 36 занятий
 | КТ 4 | Совместное детско-родительское занятие в музее «Добрянская искорка» | Апрель 2019 | Конспект совместного занятия

## Slide 5: Результаты обследования уровня развития творческого мышления и воображения старших дошкольников групп № 4, № 3 (оригинальность, гибкость, разработанность, беглость) Использованная методика: сокращенный вариант изобразительной (фигурной) батареи теста креативности Э.П. Торренса(задание "Закончи рисунок").
Chart: Креативность
| Первичная диагностика
высокий | 0.1
средний | 0.61
низкий | 0.29

## Slide 6
Диагностика когнитивной сферы
Chart: 
| Средний уровень | Низкий уровень | Высокий уровень
Столбец1 | 10 | 2 | 8
Диагностика эмоционально – чувственной сферы
Chart: 
| Средний уровень | Низкий уровень | Высокий уровень
Столбец1 | 14 | 1 | 5
Диагностика поведенческой сферы
Chart: 
| Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень
экспериментальная группа | 8 | 10 | 2

## Slide 7
Chart: 
| когнитивная сфера | эмоционально - чувственная сфера | поведенческая сфера
низкий уровень | 2 | 2 | 1
средний уровень | 10 | 10 | 14
высокий уровень | 8 | 8 | 5

## Slide 8
Центр «Познавайка»

## Slide 9
Центр «Инженерик»

## Slide 10
Центр «Мультяшки»

## Slide 11
Центр «Музей»

## Slide 12
Мультфильм
«Историческое путешествие Добрянской искорки»